П Р О Е К Т

от                  №

с. Туринская Слобода

Об утверждении плана мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому обеспечению населения Слободо-Туринского муниципального района на паводковый период 2018 года

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях предотвращения возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения в период весеннего половодья на территории Слободо-Туринского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому обеспечению населения Слободо-Туринского муниципального района на паводковый период 2018 года (прилагается).

2. Опубликованию настоящее постановление в районной газете «Коммунар» и разместить  на официальном сайте сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации по социальным вопросам Слободо-Туринского муниципального района.

Глава

муниципального района                                                           		 В.А. Бедулев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Слободо-Туринского

муниципального района

от               №

ПЛАН

мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому

обеспечению населения Слободо-Туринского муниципального района

на паводковый период 2018 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В период, предшествующий весеннему половодью |
| 1 | Определение населённых пунктов с указанием улиц и числа жителей, попадающих в зону затопления. | До 01 апреля | администрация Слободо-Туринского муниципального района; администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
| 2 | Определение объектов экономики, имеющих социальную значимость и участвующих в жизнеобеспечении пострадавшего от паводка населения. | До 15 апреля | администрация Слободо-Туринского муниципального района |
| 3 | Определение мест возможного расселения эвакуируемого населения, маршрутов возможной эвакуации из зон затопления и мест временного проживания пострадавших. | До 25 апреля | администрация Слободо-Туринского муниципального района; администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
| 4 | Определение порядка организации питания эвакуированного населения. | До 15 апреля | администрация Слободо-Туринского муниципального района |
| 5 | Определение порядка обеспечения коммунальными услугами эвакуированного населения | До 15 апреля | администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
| 6 | Обеспечение санитарной очистки территории возможного подтопления | До 30 апреля и постоянно | Администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
|  | Проведение иммунизации населения против вирусного гепатита А: плановой – профессиональных групп населения (работники общественного питания, пищеблоков образовательных учреждений); по эпидемическим показаниям – контактных лиц в очагах инфекционных заболеваний | До 20 апреля | Слободо-Туринское МОУО; Организации Слободо-Туринского муниципального района независимо от форм собственности (по согласованию); ГБУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница» (по согласованию) |
| 7 | Проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части обеспечения готовности ЛПУ к приему и лечению больных, в том числе создания запаса антибактериальных, противовирусных препаратов, бактериофагов, необходимых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка и после его завершения. | До 10 апреля | ГБУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница» (по согласованию) |
| 8 | Планирование всестороннего жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | До 20 апреля | администрация Слободо-Туринского муниципального района; администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
| 9 | Организация наблюдения и контроля уровня воды в реках Тура и Ница. | С начала паводка | администрация Слободо-Туринского муниципального района; МКУ в Слободо-Туринском муниципальном районе «единая дежурно-диспетчерская служба» |
| 10 | Проведение проверки систем связи с населёнными пунктами, попадающими в зону затопления, подготовка дополнительных (резервных) проводных сетей оповещения населения. | До 01 мая | ЛТУ Туринского района, универсальный технический участок № 2 ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 2. В период прохождения весеннего половодья |
| 11 | Обеспечение населения, попавшего в зону стихийного бедствия и населения в местах временного проживания доброкачественными, безопасными в эпидемическом отношении пищевыми продуктами. | С начала паводка | администрация Слободо-Туринского муниципального района |
| 12 | Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, попавшего в зону стихийного бедствия и населения в местах временного проживания. | С начала паводка | администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
| 13 | Ежедневный сбор и удаление твердых и жидких бытовых отходов. | С начала паводка | администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
| 14 | Проведение профилактической дезинфекции и дератизации в местах временного проживания населения (по заявкам юридических лиц, ответственных за размещение эвакуированного населения). | С начала паводка | Организации Слободо-Туринского муниципального района независимо от форм собственности (по согласованию); Ирбитский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (по согласованию) |
| 15 | Организация работы по первичной профилактике инфекционных заболеваний среди эвакуированного населения. | С начала паводка | ГБУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница» (по согласованию) |
| 16 | Организация и проведение противоэпидемических мероприятий при ухудшении санэпидобстановки в местах временного проживания населения. | С начала паводка | администрация Слободо-Туринского муниципального района; администрации сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района |
| 17 | Проведение плановых и внеплановых проверок эпидемиологически значимых объектов в соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.08 г. №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». | С начала паводка | Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию) |
| 18 | Эвакуация населения, попадающего в зону затопления, в пункты временного размещения. | При угрозе затопления | администрация Слободо-Туринского муниципального района |
| 3. По окончании весеннего половодья |
| 19 | Рассмотрение итогов пропуска весеннего половодья на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | По окончании паводка | администрация Слободо-Туринского муниципального района |