|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |

от 19.11.2015 № 506

с. Туринская Слобода

***Об утверждении муниципальной программы «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016 – 2019 годы***

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере

здравоохранения», в соответствии с федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», законом Свердловской области от 21.11.2012 № 91-03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области от 04.03.2014 № 219-РП «Об одобрении методических рекомендаций по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний в муниципальных образованиях в Свердловской области», в целях организации комплекса межведомственных мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости инфекционными и неинфекционными заболеваниями среди населения Слободо-Туринского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить  [муниципальную программу «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016 – 2019 годы (прилагается).](file:///C:\Users\1\Qwerty\Desktop\Татьяна\АДМИНИСТРАЦИЯ%20ГОРОДА%20ЕКАТЕРИНБУРГА.docx#Par32)

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Слободо-Туринского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Слободо-Туринского муниципального района Ботина Н.Н.

Глава

муниципального района М.В.Кошелев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Слободо-Туринского

муниципального района

от 19.11.2015 № 506

**Муниципальная программа**

**«Профилактика ВИЧ-инфекции**

**на территории Слободо-Туринского муниципального района»**

**на 2016 – 2019 годы**

с. Туринская Слобода

ПАСПОРТ

**муниципальной программы «Профилактика ВИЧ-инфекции**

**на территории Слободо-Туринского муниципального района»**

**на 2016-2019 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016-2019 годы |
| Реквизиты правового акта, утверждающего программу | Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района от 19.11.2015 № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016-2019 годы |
| Заказчик-координатор программы | Администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрации Слободо-Туринского муниципального района;  Администрация Ницинского сельского поселения;  Администрация Сладковского сельского поселения;  Администрация Слободо-Туринского сельского поселения;  Администрация Усть-Ницинского сельского поселения;  ТОИОГВ СО УСП МСП СО по Слободо-Туринскому району;  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»;  ГБУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»;  ГАУП СО «Редакция газеты «Коммунар»;  Ирбитском отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;  ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский»;  ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»;  ТКДН и ЗП Слободо-Туринского района;  Слободо-Туринский МОУО;  МКУК «Слободо-Туринский районный информационно - методический центр»;  Образовательные учреждения муниципального района;  Учреждения культуры сельских поселений. |
| Цель и задачи программы | **Цель программы**: Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района.  **Задачи программы:**  1) организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции;  2) организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;  3) организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;  4) организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ;  5) оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам |
| Важнейшие индикаторы и показатели программы | 1) снижение (стабилизация) уровня распространенности ВИЧ-инфекции населения;  2) охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию (не менее 20,0 процента от общей численности населения, в том числе: удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) - не менее 40,0 процентов от общего числа обследованных;  3) уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции - 98,0 процентов;  4) уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции - 98,0 процентов;  5) уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции - 100,0 процентов |
| Сроки и этапы  реализации  программы | Сроки реализации Программы: 2016-2019 годы. Реализация Программы планируется в 4 этапа:  I этап - 2016 год;  II этап - 2017 год;  III этап - 2018 год;  IV этап - 2019 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составит 550,2 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации):  2016 год – 128,7,0 тыс. рублей;  2017 год – 135,8 тыс. рублей;  2018 год – 139,8 тыс. рублей;  2019 год – 145,9 тыс. рублей,  из них:  за счет средств бюджета Слободо-Туринского муниципального района 80,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации):  2016 год – 20,0 тыс. рублей;  2017 год – 20,0 тыс. рублей;  2018 год – 20,0 тыс. рублей;  2019 год – 20,0 тыс. рублей.  за счет внебюджетных средств (средства исполнителей программы) 470,2 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации):  2016 год – 108,7 тыс. рублей;  2017 год – 115,8 тыс. рублей;  2018 год – 119,8 тыс. рублей;  2019 год – 125,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее эффективности | 1) снижение (стабилизация) уровня распространенности ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования;  2) охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты);   1. увеличение уровня информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции; 2. увеличение охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции;   5) увеличение числа специалистов, обученных по профилактике ВИЧ-инфекции. |

РАЗДЕЛ I.

Глава 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа

Эпидемиологическая ситуация распространения ВИЧ-инфекции в Слободо - Туринском муниципальном районе вызывает серьезную тревогу. Так, в настоящее время на диспансерном учете в ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» состоит 109 ВИЧ- инфицированных.

За I полугодие 2015 года выявлено 5 ВИЧ-инфицированных, в сравнении за 2013 год- 17 ВИЧ-инфицированных, за 2014 год -21 ВИЧ-инфицированный.

Наиболее поражённые территории муниципального района:

* с. Туринская Слобода- 52;
* с. Липчинское- 10;
* с. Усть-Ницинское-8;
* с. Краснослободское- 7.

Основной возраст ВИЧ-инфицированных по Слободо-Туринскому району это 25-35 лет, хотя есть инфицированные и старше 50 лет. Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев выявления ВИЧ-инфицированных среди социально – адаптированных жителей района (рабочих, служащих) и среди женщин фертильного возраста (их у нас 46 ВИЧ-инфицированных).

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области остается наркотический (до 54,2%), что считается актуальным и для Слободо - Туринского муниципального района, хотя выявленные ВИЧ-инфицированные указывают на половой путь передачи (т.е. отрицают наркотическую составляющую инфекционного процесса).

Для раннего выявления ВИЧ - инфицированных и профилактики дальнейшего роста заболеваемости в Слободо-Туринском муниципальном районе проводится скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию. Так за I полугодие 2015г.- обследовано -1509 человек, в 2014г. за I полугодие -1742 человека. Процент обследовавших составил в 2015 году- 10,7% от населения, в 2014 году-12,2%. Остается очень низким % обследования лиц из группы риска всего 5,0% (от рекомендованных 40%).

Для обеспечения выполнения мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Слободо-Туринском муниципальном районе необходима одновременная ресурсная и идеологическая поддержка и продвижение всех направлений в стратегии профилактики ВИЧ-инфекции и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.

Глава 2. Цель и задачи программы

Цель Программы: снижение (стабилизация) темпов распространения  
ВИЧ-инфекции.

2. Задачи Программы:

1. организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции;
2. организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;
3. организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;
4. организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ;
5. оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.

Глава 3. Сроки и этапы реализации программы

Реализовать программу планируется в 4 этапа:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

1. этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год.

Глава 4. Важнейшие показатели и индикаторы программы

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами программы  
являются:

1. снижение (стабилизация) уровня распространенности ВИЧ-инфекции населения;
2. охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию (не менее 20 процентв от общей численности населения, в том числе: удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) - не менее 40 процентов от общего числа обследованных;
3. уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции - 98,0 процентов;
4. уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции - 98,0 процентов;
5. уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции, - 100,0 процентов.

Глава 5. Направления программы

Программой предусматривается разработка и реализация мероприятий  
по следующим направлениям:

1) организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ -  
инфекции;

1. организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;
2. организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;

4) организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп  
высокого риска по инфицированию ВИЧ;

5) оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.

Глава 6. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы составит 550,2 тыс. рублей, в т.ч.:

1) за счет средств муниципального бюджета составит 80,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2016 год – 20,0 тыс. рублей;

2017 год – 20,0 тыс. рублей;

2018 год – 20,0 тыс. рублей;

2019 год – 20,0 тыс. рублей.

2) за счет внебюджетных средств составит 470,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2016 год – 108,7 тыс. рублей;

2017 год – 115,8 тыс. рублей;

2018 год – 119,8 тыс. рублей;

2019 год – 125,9 тыс. рублей.

Глава 7. Механизм реализации программы

1. Основными исполнителями программы являются участники межведомственного взаимодействия:

* Администрации Слободо-Туринского муниципального района;
* Администрация Ницинского сельского поселения;
* Администрация Сладковского сельского поселения;
* Администрация Слободо-Туринского сельского поселения;
* Администрация Усть-Ницинского сельского поселения;
* ТОИОГВ СО УСП МСП СО по Слободо-Туринскому району;
* ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»;
* ГБУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»;
* ГАУП СО «Редакция газеты «Коммунар»;
* Ирбитском отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;
* ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский»;
* ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»;
* ТКДН и ЗП Слободо-Туринского района;
* Слободо-Туринский МОУО;
* МКУК «Слободо-Туринский районный информационно - методический центр»;
* Образовательные учреждения муниципального района;
* Учреждения культуры сельских поселений.

2. Управление программой и контроль над ходом ее реализации  
осуществляет заказчик программы - администрация Слободо-Туринского муниципального  
района.

Администрация Слободо-Туринского муниципального района осуществляет координацию деятельности основных исполнителей в рамках реализации программы, а также ее правовое и методическое обеспечение.

3. Основные исполнители программы в части определенных за ними  
мероприятий:

1. несут ответственность за исполнение мероприятий программы;
2. обеспечивают закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд в рамках мероприятий программы;

3) ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрация Слободо-Туринского муниципального  
района информацию о ходе реализации программы.

3. Исполнители программы ежегодно, в срок до 01 февраля текущего  
финансового года, готовят информацию о ходе реализации программы за  
отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов, а также  
показателей эффективности реализации программы, и направляют ее на  
рассмотрение в администрацию Слободо-Туринского муниципального  
района.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в программе, осуществляются в соответствии с планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016-2019 годы (Приложение).

Глава 8. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Слободо-Туринском муниципальном районе позволит за 4 года улучшить значения основных индикаторных показателей по ВИЧ-инфекции, а в последующем приведет к снижению распространенности и смертности от ВИЧ-инфекции, что благоприятно отразится на состоянии здоровья населения Слободо-Туринского муниципального района и его продолжительности жизни.

айона»

на 2016-

РАЗДЕЛ II. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района»

на 2016-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  выпол­нения меропри­ятия | Ответственные исполнители | Финансирование программы (тыс. рублей) | | | | | | Результаты, достигаемые  в ходе выполнения мероприятия |
| всего | | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Направление 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции** | | | | | | | | | | |
| 1 | ***Мероприятие 1***  Разработка и реализация муниципальной программы «Профилактика ВИЧ-инфекции  на территории Слободо-Туринского муниципального района» на 2016-2019 годы.  Внесение корректив с учетом изменения эпидемической обстановки и организации профилактических меропри­ятий среди молодежи и населения возрастной груп­пы от 25 и 45 лет, потребителей инъекционных наркотиков и лиц, относящихся к группам риска по инфицированию ВИЧ-инфекцией половым путем | ноябрь  2015 г. | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Развитие комплекса организационных,  психолого-педагогических, правовых и медико-социальных  условий для стабилизации эпидемической ситуации по распространению ВИЧ-инфекции на территории Слободо-Туринского муниципального района |
| 2 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 3 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 4 | ***Мероприятие 2***  Разработка плана по профилактике ВИЧ-инфек­ции в каждом субъекте профилактики | ежегодно | администрация Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Проведение противоэпидемических  и лечебно-профилактических мероприятий |
| 5 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 6 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 7 | ***Мероприятие 3***  Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обеспечивающих проведе­ние профилактических мероприятий по ВИЧ-ин­фекции, на базе государст­венного бюджетного уч­реждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | 40,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Достижение уровня повышения  квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции до 100 % |
| 8 | Средства местного бюджета |  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Внебюджетные средства |  |  | 40,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 10 | ***Мероприятие 4***  Формирование и организация работы межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции | ежегодно | администрация Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Обеспечение эффективного межведомственного  взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции. |
| 11 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 12 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 13 | ***Мероприятие 5***  Включение в план работы межведомственной комиссии по противодействию расп­ространению ВИЧ-инфек­ции отчета руководителей предприятий о выполнении статьи 4.8 Генерального сог­лашения между общерос­сийским объединением профсоюзов, общероссийс­ким объединением работо­дателей и Правительством Российской Федерации на 2011-2013 годы от 30.12.2010 г. о профилак­тике социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и наркома­нии | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Обеспечение постоянного проведения противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий |
| 14 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 15 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 16 | ***Мероприятие 6***  Рассмотрение вопроса профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда на муниципальной трехсторон­ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | 2016 год | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Обеспечение эффективного процесса профилактики ВИЧ-инфекции среди работающего населения |
| 17 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 18 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 19 | ***Мероприятие 7***  Организация взаимодейст­вия учреждений, осуществ­ляющих мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Обеспечение эффективного процесса профилактики ВИЧ-инфекции среди работающего населения |
| 20 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 21 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 22 | ***Мероприятие 8***  Обеспечение поддержки негосударственных неком­мерческих организаций и общественных объединений к реализации мероприятий, направленных на профилак­тику ВИЧ-инфекции | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | 40,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Обеспечение эффективного процесса профилактики ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения, подверженных  наибольшему риску  инфицирования |
| 23 | Средства местного бюджета |  |  | 40,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 24 | Внебюджетные средства |  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | ***Мероприятие 9***  Обеспечение проведения ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по предупреждению распрост­ранения ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Обеспечение контроля  за результативностью профилактики ВИЧ-инфекции |
| 26 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 27 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| **Направление 2. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией** | | | | | | | | | | |
| 28 | ***Мероприятие 10***  Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции | постоянно | главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | | без  затрат | - | - | - | - | Достижение охвата  диспансерным  наблюдением  впервые выявленных  ВИЧ-инфицированных  до 100% |
| 29 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Внебюджетные средства |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 31 | ***Мероприятие 11***  Проведение текущего и ретроспективного анализа эпидемической ситуации основании данных о забо­леваемости ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, имеющими одинаковый механизм заражения | не реже 1 раза в квартал | главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | | без  затрат | - | - | - | - | 100% контроль за эпидситуацией  на территории муниципального района |
| 32 | Средства местного бюджета |  |  | |  | - | - | - | - |  |
| 33 | Внебюджетные средства |  |  | |  | - | - | - | - |  |
|  | ***Мероприятие 12***  Осуществление прогнозиро­вания развития эпидемического процесса па ближай­ший период и составление долгосрочного прогноза | еже-  квартально | главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | | без  затрат | - | - | - | - | Снижение уровня  заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией (отсутствие роста вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции) |
| 34 | Средства местного бюджета |  |  | |  | - | - | - | - |  |
| 35 | Внебюджетные средства |  |  | |  | - | - | - | - |  |
| 36 | ***Мероприятие 13***  Обеспечение систематичес­кого информирования главы муниципального образова­ния и руководителей заин­тересованных служб и ве­домств о состоянии заболе­ваемости ВИЧ-инфекцией с оценкой эпидемической ситуации и рекомендуемых мероприятиях для проведе­ния своевременной коррек­тировки планов и террито­риальных программ профи­лактики ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем, и наркома­нии | не реже  1 раза в квартал | главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | | без  затрат | - | - | - | - | Достижение уровня  информирования населения  по вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции до 98 % |
| 37 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 38 | Внебюджетные средства |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| **Направление 3. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции** | | | | | | | | | | |
| 39 | ***Мероприятие 14***  Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся и специалистов образовательных учреждений по вопросам профилактики ВИЧ-инфек­ции (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Минис­терства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.12.2011 № 855-и1344-п «О внед­рении программы профи­лактики ВИЧ-инфекции в образовательные учрежде­ния Свердловской области») | ежегодно | Слободо-Туринский МОУО,  руководители образовательных учреждений | | - | - | - | - | - | Достижение уровня повышения квалификации педагогов по вопросам профилактики  ВИЧ – инфекции до 100 % |
| 40 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 41 | Внебюджетные средства |  |  | | 25,2 | 4,2 | 6,3 | 6,3 | 8,4 |  |
| 42 | ***Мероприятие 15***  Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обуче­ние специалистов учрежде­ний социального обслужи­вания населения по выявле­нию, лечению и профилак­тике ВИЧ-инфекции | ежегодно | руководители учреждений социального обслуживания населения  (по согласованию) | | без  затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | Достижение уровня повышения квалификации специалистов учреждений СОН по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции до 100 % |
| 43 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 44 | Внебюджетные средства |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 45 | ***Мероприятие 16***  Разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди различных групп населения | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Достижение уровня  информирования населения  по вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции до 98 % |
| 46 | Средства местного бюджета |  |  | | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 47 | Внебюджетные средства |  |  | | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 48 | ***Мероприятие 17***  Организация массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции | не реже 1 раза в квартал | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Достижение уровня  информирования населения  по вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции до 98 % |
| 49 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 51 | Внебюджетные средства |  |  | | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 52 | ***Мероприятие 18***  Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся учреж­дений дополнительного образования, специалистов учреждений дополнитель­ного образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | ежегодно | руководители учреждений  дополнительного образования | | 70,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | Достижение уровня повышения квалификации специалистов учреждений дополнитель­ного образования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции до 100 % |
| 53 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 54 | Внебюджетные средства |  |  | | 70,0 | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |  |
| 55 | ***Мероприятие 19***  Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди работаю­щего населения. Внедрение и реализация на предпри­ятиях профилактической программы по ВИЧ-инфекции | постоянно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Обеспечение эффективного процесса профилактики ВИЧ-инфекции среди работающего населения |
| 56 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 57 | Внебюджетные средства |  |  | | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 58 | ***Мероприятие 20***  Организация ежегодных социологических исследо­ваний среди населения с целью изучения информи­рованности по проблеме ВИЧ-инфекции и опреде­ления уровня охвата профилактическими прог­раммами | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | | без  затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | Достижение уровня  информирования населения  по вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции до 98 % |
| 59 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 60 | Внебюджетные средства |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 61 | ***Мероприятие 21***  Организация телефона дове­рия по вопросам ВИЧ-инфекции, наркомании и инфекций, передаваемых половым путем | постоянно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | | без  затрат | - | - | - | - | Достижение уровня  информирования населения  по вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции до 98 % |
| 62 | Средства местного бюджета |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| 63 | Внебюджетные средства |  |  | | - | - | - | - | - |  |
| **Направление 4. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ** | | | | | | | | | | |
| 64 | ***Мероприятие 22***  Организация раннего выявления ВИЧ-инфекции среди населения, в том числе групп высокого риска по инфицированию ВИЧ (информирование граждан о необходимости обследова­ние на ВИЧ-инфекцию с целью раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции), направление граждан на обследование на ВИЧ-ин­фекцию в ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района,  главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | 65,0 | | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | Снижение уровня  заболеваемости населения  ВИЧ-инфекцией (отсутствие роста вновь выявленных  случаев ВИЧ-инфекции) |
| 65 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 66 | Внебюджетные средства |  |  | 65,0 | | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |  |
| 67 | ***Мероприятие 23***  Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и лиц, относя­щихся к группам риска по инфицированию и расп­ространению ВИЧ-инфекции половым путем | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района,  главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | 40,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Повышение удельного веса обследований групп высокого поведенческого риска на ВИЧ-инфекцию в структуре скрининговых исследований |
| 68 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 69 | Внебюджетные средства |  |  | 40,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 70 | ***Мероприятие 24***  Проведение обучающих семинаров для сотрудников ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский» по вопросам выявления и профилактики ВИЧ-инфек­ции.  Оформление информацион­ных стендов по проблеме ВИЧ-инфекции в ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский» и кабинетах УУП | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района,  главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ», начальник ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский» | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Достижение уровня информированности сотрудников ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский» по вопросам выявления и профилактики ВИЧ-инфекции до 100 % |
| 71 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 72 | Внебюджетные средства |  |  | 10,0 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 73 | ***Мероприятие 25***  Организация взаимодей­ствия ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» с ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский» по обследова­нию на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиня­емых | ежегодно | начальник ОП №27 ММО МВД России «Байкаловский»,  главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» | без  затрат | | - | - | - | - | Повышение удельного веса обследований групп высокого поведенческого риска на ВИЧ-инфекцию в структуре скрининговых исследований |
| 74 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 75 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 76 | ***Мероприятие 26***  Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и профилактику социального сиротства при ВИЧ-инфекции (информирование граждан об эффек­тивности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, направление клиентов учреждений социального обслуживания населения в учреждения здравоохранения) | ежегодно | директор  ГБУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» | без  затрат | | - | - | - | - | Увеличение охвата полным курсом анти-ретровирусной  профилактики (беременность,  роды, ребенку после родов)  до 95% |
| 77 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 78 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| **Направление 5. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам** | | | | | | | | | | |
| 79 | ***Мероприятие 27***  Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение привержен­ности ВИЧ-инфицирован­ных к диспансерному наблюдению и приему анти-ретровирусных препаратов. Организация социальной и психологической помощи ВИЧ-инфицированным и членам их семей (в соответ­ствии с приказом Министерства здравоохра­нения Свердловской области и Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 16.09.2011 № 918**-**п, от 19.09.2011№838 «Об организации взаимодействия системы органов социальной защиты населения с органами и учреждениями здраво­охранения по противо­действию распространению ВИЧ-инфекции в Сверд­ловской области») | ежегодно | главный врач  ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»,  директор  ГБУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» | без  затрат | | - | - | - | - | Увеличение охвата полным курсом анти-ретровирусной  профилактики до 95% |
| 80 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 81 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 82 | ***Мероприятие 28***  Информирование граждан о необходимости своевремен­ного выявления и лечения ВИЧ-инфекции, о месте прохождения обследования на ВИЧ-инфекцию и получения медицинской помощи | ежегодно | заместитель Главы по социальным вопросам  администрации Слободо-Туринского муниципального района | без  затрат | | - | - | - | - | Снижение уровня  заболеваемости населения  ВИЧ-инфекцией (отсутствие роста вновь выявленных  случаев ВИЧ-инфекции) |
| 83 | Средства местного бюджета |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 84 | Внебюджетные средства |  |  | - | | - | - | - | - |  |
| 85 | **Итого по муниципальной программе «Профилактика ВИЧ-инфекции**  **на территории Слободо-Туринского**  **муниципального района» на 2016-2019 годы** |  |  | **550,2** | | **128,7** | **135,8** | **139,8** | **145,9** |  |
| 86 | **Средства местного бюджета** |  |  | **80,0** | | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |  |
| 87 | **Внебюджетные средства** |  |  | **470,2** | | **108,7** | **115,8** | **119,8** | **125,9** |  |